## Sheet1 (hidden)
序号 | 任务 | SUMEC | AVA | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 备注 | 20230130 | 20230129
1 | 项目启动
2 | 需求分析及设计
3 | 项目实施 |  |  | 2023-01-11 | 2023-03-11 | 2023-01-11 | 2023-02-24
| 产品结构设计和分工调整 | 李文雅 |  | 2023-01-14 | 2023-01-16 | 2023-01-14 | 2023-01-16
| 平台 | 姚昕、江鹏（后）、周继权（后）、潘明星（前） |  |  | 2023-03-07
| 渠道优惠方案 |  |  | 2023-01-11 | 2023-01-17 | 2023-01-11 | 2023-01-17
| 需求对接 |  |  | 2023-01-17 | 2023-01-19 | 2023-01-17 | 2023-01-19 | 测试通过
| 前端开发 |  |  | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-01-18 | 2023-01-18
| 后端开发 |  |  | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 测试通过
单模块测试和优化
| 我的信件 |  |  | 2023-01-20 | 2023-02-04 | 2023-01-20 | 2023-02-03
| 需求对接 |  |  | 2023-01-28 | 2023-02-05 | 2023-01-20 | 2023-02-03
前端开发
后端开发
| 单模块测试和优化 |  |  | 2023-01-31 | 2023-02-03 | 2023-01-31 | 2023-02-03
| 工作台 | [6 empty] | 一期暂不考虑开发，运营端权限控制到菜单
| 需求对接 | [6 empty] | 一期暂不考虑开发
前端开发
| 后端开发 | [6 empty] | 一期暂不考虑开发
| 单模块测试和优化 | [6 empty] | 一期暂不考虑开发
| 渠道活动V2.0 |  |  | 2023-01-20 | 2023-02-05 | 2023-01-30 | 2023-02-03 | 一期不考虑界面展示，仅库表及逻辑开发
| 需求对接 |  |  | 2023-01-31 | 2023-02-03 | 2023-01-31 | 2023-02-03
前端开发
后端开发
| 单模块测试和优化 |  |  | 2023-01-29 | 2023-02-28 | 2023-02-06 | 2023-02-24
| 渠道商的月度账单 |  |  | 2023-02-20 | 2023-03-07 | 2023-02-20 |  | 交易订单平台落地及拆分服务单，一期不考虑界面展示，仅库表及逻辑开发
需求对接
前端开发
后端开发
单模块测试和优化
| 代理商的的月度账单 |  |  | 2023-03-11 | 2023-03-11
需求对接
前端开发
后端开发
| 单模块测试和优化 |  |  | 2023-03-08 | 2023-03-08
| 续费管理 |  |  |  | 2023-02-03 | 2023-01-30 | 2023-02-03 | 二开清单+合同 |  | 跟供应商确认开发清单，待对方给开发计划和报价
| 需求对接 |  |  | 2023-02-06 | 2023-03-03 | 2023-02-03 |  | 实施加测试
| 前端开发 | 姚昕、赵倩、李晓雅 |  | 2023-02-23 | 2023-03-03 | 2023-02-23
后端开发
| 单模块测试和优化 | 姚昕、赵倩、李晓雅 |  | 2023-03-03 | 2023-03-10 |  |  | 供应商必须早于交付验收测试时间
| EPR | 茆庆权、尹喜晨（前），郭亚鹏（后），吴申亮（后） |  |  | 2023-03-11 |  |  | 2组并线，配置2前2后
德国WEEE新增品牌品类
需求对接
| 前端开发 | 尹喜晨 |  | 2023-01-16 | 2023-02-08
| 后端开发 | 郭亚鹏、吴申亮 |  | 2023-01-16 | 2023-02-08
| 单模块测试和优化 | 赵倩 |  | 2023-02-03 | 2023-02-11
德国WEEE申报
需求对接
| 前端开发 | 尹喜晨 |  | 2023-02-09 | 2023-02-11
| 后端开发 | 吴申亮 |  | 2023-02-02 | 2023-02-21 |  |  | 需要与德国莱证通对接联调需要考虑进去
| 单模块测试和优化 | 赵倩 |  | 2023-02-13 | 2023-02-21
API对接：Bellacocool （德国WEEE、电池法）
| 需求对接 | 尹喜晨 |  | 2023-02-13 | 2023-02-21
| 前端开发 | 吴申亮 |  | 2023-02-13 | 2023-02-21
| 后端开发 | 吴申亮 |  | 2023-02-22 | 2023-03-02 |  |  | 风险项
| 单模块测试和优化 | 赵倩 |  | 2023-02-22 | 2023-03-02
法国WEEE
| 需求对接 | 尹喜晨 |  | 2023-02-22 | 2023-03-01
| 前端开发 | 郭亚鹏、吴申亮 |  | 2023-02-22 | 2023-03-01
| 后端开发 | 赵倩 |  | 2023-03-02 | 2023-03-08
单模块测试和优化
法国纺织品
需求对接
前端开发
后端开发
单模块测试和优化
法国家具法
需求对接
前端开发
后端开发
单模块测试和优化
| VAT | 甘焕、王帅（前）、唐大卫（后） |  |  | 2023-03-11 |  |  | 1组，配置1前1后 | 1.德国算税逻辑校验； 2.英国注册功能清单梳理 | 1.德国算税逻辑校验； 2.沟通VAT整体需求，明确优先级，英国注册优先； 3.英国注册功能清单梳理
excel表格一键导入信息
| 需求对接 | 王帅 |  | 2023-01-29 | 2023-02-14 | 2023-01-29 | 2023-02-14
| 前端开发 | 唐大卫 |  | 2023-01-29 | 2023-02-13 | 2023-01-29 | 2023-02-13
| 后端开发 | 李晓雅 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2023-02-13 | 2023-02-16
| 单模块测试和优化 | 王帅 |  | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-17
英国转代理--无gateway账号密码
| 需求对接 | 王帅 |  | 2023-02-20 | 2023-02-23 | 2023-02-17 | 2023-02-23
| 前端开发 | 唐大卫 |  | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2023-02-17 | 2023-02-20
| 后端开发 | 李晓雅 |  | 2023-02-21 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-28
| 单模块测试和优化 | 王帅 |  | 2023-02-22 | 2023-02-26 | 2023-02-17 | 2023-02-23
| 英国EORI | 唐大卫
需求对接
前端开发
后端开发
单模块测试和优化
法国EORI申请
需求对接
前端开发
后端开发
| 单模块测试和优化 | 李晓雅 |  | 2023-02-07 | 2023-02-07
4 | UAT |  |  | 2023-03-13 | 2023-03-25 | 0 | 0
| 第一轮联调UAT | 全员 |  | 2023-03-13 | 2023-03-14
| 第一轮联调UAT调整 | 全员 |  | 2023-03-15 | 2023-03-18
| 第二轮联调UAT | 全员 |  | 2023-03-20 | 2023-03-21
| 第二轮联调UAT调整 | 全员 |  | 2023-03-22 | 2023-03-25
5 | 上线 |  |  | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 0 | 0
| 期初数据导入 | 全员 |  | 2023-03-27 | 2023-03-28
| 上线部署和测试 | 全员 |  | 2023-03-28 | 2023-03-30
| 用户培训 | 全员 |  | 2023-03-30 | 2023-03-30
| 上线跟踪 | 全员 |  | 2023-03-31 | 2023-03-31
| 后端开发 | 唐大卫、税国宝 |  | 2023-05-10 | 2023-06-07 | 2023-05-10
| 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 | IVY | 2023-06-08 | 2023-06-16
6.1.1 | VAT服务单-列表及流程改造 | [6 empty] | 1、原服务单状态增加“草稿”、“已终止”、“处理中”、“已驳回” 2、服务单页面改造
| 前端开发 | 王帅 |  | 2023-05-12 | 2023-05-15 | 2023-05-10 |  | 前后端联调中
| 后端开发 | 唐大卫、税国宝 |  | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-10
| 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 |  | 2023-05-22 | 2023-05-22
6.1.2 | VAT服务单-提交资料改造 | [6 empty] | 1、支持客户填写、保存、编辑已保存、提交英国、德国，注册、转代理资料； 2、提交资料页面改造
| 前端开发 | 王帅 |  | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-10 |  | 前后端联调中
| 后端开发 | 唐大卫、税国宝 |  | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-17
| 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 |  | 2023-05-22 | 2023-05-26
6.1.3 | VAT服务单-新增补充资料流程 | [6 empty] | 1、支持运营人员在“处理中”、“税局审核中”状态下发起补充资料； 2、支持客户提交、保存补充资料； 3、支持运营人员审核补充资料：驳回、通过 4、支持查看补充资料详情
| 前端开发 | 王帅 |  | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-19 |  | 前后端联调中
| 后端开发 | 唐大卫、税国宝 |  | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-12
| 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 |  | 2023-05-24 | 2023-05-24
6.1.4 | VAT服务单-进度跟踪改造 | [6 empty] | 1、支持客户查看服务单进度，展示进度明细； 2、支持运营人员查看服务单进度，展示进度明细（包括操作人）；
| 前端开发 | 杨玲 |  | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-06-09
| 后端开发 | 唐大卫、税国宝 |  | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-06-09
| 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 |  | 2023-05-25 | 2023-05-25
6.1.5 | VAT服务单-新增终止服务流程 | [6 empty] | 1、支持运营人员在“处理中”、“税局审核中”状态下终止服务单 2、支持终止服务单后，运营人员和客户查看终止原因
| 前端开发 | 王帅 |  | 2023-05-25 | 2023-05-25
| 后端开发 | 唐大卫、税国宝 |  | 2023-05-25 | 2023-05-25
| 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29
6.1.6 | VAT服务单-新增服务单详情页 | [6 empty] | 1、支持客户、运营人员，查看注册、转代理服务单详情，包括提交的表单、附件、以及运营端发起的补充资料流程
| 前端开发 | 王帅 |  | 2023-05-26 | 2023-05-30
| 后端开发 | 唐大卫、税国宝 |  | 2023-05-26 | 2023-05-29
| 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 |  | 2023-06-01 | 2023-06-01
6.1.7 | VAT服务单-运营端审核改造 | [6 empty] | 1、支持运营人员审核客户提交的资料及生成的模板 2、审核资料展示页面改造
| 前端开发 | 王帅 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31
| 后端开发 | 唐大卫、税国宝 |  | 2023-05-30 | 2023-05-31
| 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 |  | 2023-06-01 | 2023-06-02
6.1.8 | VAT税号-税号列表及查看税号资料改造 | [6 empty] | 1、支持原“服务中”改造为税号列表 2、支持运营人员在查看税号资料页面可上传税号信息
| 前端开发 | 王帅 |  | 2023-06-01 | 2023-06-01
| 后端开发 | 唐大卫、税国宝 |  | 2023-06-01 | 2023-06-01
| 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 |  | 2023-06-05 | 2023-06-05
6.1.9 | VAT服务单-新增生成英文证件功能 | [6 empty] | 1、支持运营人员在"处理中"，“税局审核中”状态下，生成，编辑、下载法人身份证英文+营业执照英文
| 前端开发 | 杨玲 |  | 2023-06-02 | 2023-06-05
| 后端开发 | 唐大卫、金屹杰 |  | 2023-06-02 | 2023-06-05
| 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 |  | 2023-06-06 | 2023-06-06
6.1.10 | VAT服务单-新增服务单发送邮件功能 | [6 empty] | 1、支持运营人员在"处理中"，“税局审核中”状态下，发送邮件给税局或合作方，展示服务单提交的附件
| 前端开发 | 杨玲 |  | 2023-06-06 | 2023-06-07
| 后端开发 | 唐大卫、金屹杰 |  | 2023-06-06 | 2023-06-07
| 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 |  | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-07
6.1.11 | VAT申报-申报单列表及流程改造 | [6 empty] | 1、申报单增加“已提交”状态； 2、增加英国线下申报流程； 3、页面改造；
| 前端开发 | 王帅 |  | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-15 | 2023-05-23
| 后端开发 | 唐大卫 |  | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-15 | 2023-05-23
| 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 |  | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 2023-05-23
6.1.12 | VAT申报-提交算税资料改造 | [6 empty] | 1、新增生成成本价按钮； 2、支持Amazon上传多个附件，支持TXT格式附件； 3、页面改造；
| 前端开发 | 王帅 |  | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-15 | 2023-05-23
| 后端开发 | 唐大卫 |  | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-15 | 2023-05-23
| 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 |  | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 2023-05-23
6.1.13 | VAT申报-算税结果改造 | [6 empty] | 1、新增算税明细下载功能； 2、页面改造
| 前端开发 | 王帅 |  | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-15 | 2023-05-23
| 后端开发 | 唐大卫 |  | 2023-05-18 | 2023-05-23 | 2023-05-15 | 2023-05-23
| 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 |  | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 2023-05-23
6.1.14 | VAT申报-新增申报单发送邮件功能 | [6 empty] | 1、支持运营人员在"申报中”状态下，发送邮件给税局或合作方，展示申报单提交的附件及算税结果
| 前端开发 | 王帅 |  | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-15 | 2023-05-23
| 后端开发 | 唐大卫 |  | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-15 | 2023-05-23
| 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 |  | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 2023-06-06
6.1.15 | VAT申报-新增申报管理列表 | [6 empty] | 1、新增，按照公司维度展示申报管理页面；
| 前端开发 | 王帅 |  | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-15 | 2023-05-23
| 后端开发 | 唐大卫 |  | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-15 | 2023-05-23
| 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 |  | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 2023-05-23
6.1.16 | VAT申报-新增申报管理详情页 | [6 empty] | 1、新增，按照公司维度展示公司信息、成本价、申报义务、历史申报单等信息；
| 前端开发 | 王帅 |  | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-15 | 2023-05-23
| 后端开发 | 唐大卫 |  | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-15 | 2023-05-23
| 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 |  | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 2023-05-23
6.2 | VAT服务单-代码重构 | [6 empty] | 1、改造注册、转代理后端代码，合并为服务单； 2、615版本数据迁移脚本
| 前端开发 | 杨玲、缺 |  | 2023-06-16 | 2023-06-27 | 2023-06-16
| 后端开发 | 税国宝、王影、金屹杰 |  | 2023-06-05 | 2023-06-27 | 2023-06-05
| 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 |  | 2023-06-28 | 2023-06-30 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | 2、615版本数据迁移脚本暂未提供
6.3 | 1、英国注册、转代理 2、法国注册 3、波兰注册、转代理 4、捷克注册、转代理 5、意大利注册、转代理 6、西班牙注册、转代理 | [6 empty] | 1、客户端-服务单-提交资料 2、运营端-服务单-审核、完成服务 3、客户端-服务单-编辑资料 4、客户端&运营端-服务单-服务单详情 5、西班牙-运营端-生成英文证件-生成公司信用报告 6、西班牙-服务单“已完成”状态下-支持补充资料流程 7、615新增修改需求，主要集中在前端样式 8、发送邮件功能扩展，支持获取邮件管理中的邮件模板、发件邮箱等信息
| 需求沟通、设计 | 甘焕 | IVY | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-05-10 | 2023-05-16
| 前端开发 | 杨玲、缺 |  | 2023-06-28 | 2023-07-04
| 后端开发 | 税国宝、王影、金屹杰 |  | 2023-06-28 | 2023-07-03
| 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 | IVY | 2023-07-05 | 2023-07-07
6.4 | VAT申报-英国申报 | [6 empty] | 1、客户端、运营端-算税逻辑（英国算税逻辑） 2、客户端、运营端-算税结果 3、客户端、运营端-下载算税结果、下载算税明细 4、客户端、运营端-应缴税信息
| 前端开发 | 杨玲、缺 |  | 2023-07-05 | 2023-07-10
| 后端开发 | 税国宝 |  | 2023-07-04 | 2023-07-10
| 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 | IVY、厉权 | 2023-07-09 | 2023-07-11
6.5 | VAT申报-西班牙、意大利、法国、波兰、捷克申报 | [6 empty] | 1、客户端、运营端-算税逻辑（延用德国算税逻辑） 2、客户端、运营端-算税结果 3、客户端、运营端-下载算税结果、下载算税明细 4、客户端、运营端-应缴税信息
| 需求沟通、设计 | 甘焕 | IVY、厉权 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-18 | 2023-05-19
| 前端开发 | 杨玲、缺 |  | 2023-07-11 | 2023-07-12
| 后端开发 | 唐大卫、金屹杰、王影 |  | 2023-07-04 | 2023-07-07
| 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 | IVY、厉权 | 2023-07-13 | 2023-07-15
6.6 | 英国申报，api对接 | [6 empty] | 需求暂未确认。待英国API申请成功后再评估，不保证七月上线
| 需求沟通、设计 | 甘焕
前端开发
后端开发
单模块测试和优化
7 | UAT
| 第一轮联调UAT | 全员 |  | 2023-07-03 | 2023-07-14 |  |  | 11天
| 第一轮联调UAT调整 | 全员 |  | 2023-07-04 | 2023-07-14 |  |  | 10天
| 第二轮联调UAT | 全员 |  | 2023-07-17 | 2023-07-25 |  |  | 6天
| 第二轮联调UAT调整 | 全员 |  | 2023-07-20 | 2023-07-23 |  |  | 5天
8 | 上线
| 期初数据导入 | 全员 |  | 2023-07-26 | 2023-07-29 |  |  | 仅功能开发所用的基础参数、配置项
| 上线部署和测试 | 全员 |  | 2023-07-26 | 2023-07-29
| 用户培训 | 全员 |  | 2023-07-16 | 2023-07-16
| 上线跟踪 | 全员 |  | 2023-07-31
Formulas:
计划开始时间 = MIN([计划开始时间, row below]:E63)
计划结束时间 = MAX([计划结束时间, row below]:F63)
实际开始时间 = MIN([实际开始时间, row below]:G63)
实际结束时间 = MAX([实际结束时间, row below]:H63)

## 成本汇总
技术开发投入人员成本
项目 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 合计
产品（人/月） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18
开发（人/月） | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 30
人数小计 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 48
月均成本 | 1300元/天.人，统一按22个工作日计算
成本小计（元） | 114400 | 114400 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 1372800
项目 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01
产品（人/月） | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23
开发（人/月） | 7 | 14 | 14 | 14 | 17 | 18 | 84
人数小计 | 10 | 18 | 18 | 18 | 21 | 22 | 107
月均成本 | 1300元/天.人，统一按22个工作日计算
成本小计（元） | 286000 | 514800 | 514800 | 514800 | 600600 | 629200 | 3060200
项目 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
产品（人/月） | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14
开发（人/月） | 15 | 13 | 12 | 11 | 8 | 3 | 62
人数小计 | 19 | 15 | 14 | 13 | 10 | 5 | 76
月均成本 | 1300元/天.人，统一按22个工作日计算
成本小计（元） | 543400 | 429000 | 400400 | 371800 | 286000 | 143000 | 2173600
成本合计（元） | 6606600

## 技术人员考勤
类型 | 姓名 | 合计 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
产品 | 茆庆权 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
产品 | 甘焕 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
产品 | 姚昕 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
产品 | 李文雅 | 9 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
开发 | 江鹏 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
开发 | 潘明星 | 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
开发 | 郭亚鹏 | 10 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
开发 | 尹喜晨 | 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
开发 | 李天龙 | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
开发 | 陈颖 | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
UI | 张伟 | 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
测试 | 赵倩 | 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
测试 | 李晓雅 | 10 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
开发 | 王帅 | 7 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
开发 | 唐大卫 | 6 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
开发 | 周继权 | 4 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
开发 | 吴申亮 | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
开发 | 王孝虎 | 5 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
开发 | 李松桦 | 3 | [10 empty] | 1 | 1 | 1
开发 | 税国宝 | 6 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
开发 | 罗海旭 | 2 | [10 empty] | 1 | 1
开发 | 张扬 | 1 | [10 empty] | 1
开发 | 章威 | 2 | [10 empty] | 1 | 1
开发 | 杨玲 | 2 | [11 empty] | 1 | 1
开发 | 金屹杰 | 5 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
开发 | 王影 | 5 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
开发 | 张李聪 | 3 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
开发 | 罗朝坤 | 3 | [13 empty] | 1 | 1 | 1
开发 | 王骁 | 3 | [7 empty] | 1 | 1 | 1
开发 | 栾鹏 | 3 | [7 empty] | 1 | 1 | 1
开发 | 姚远 | 3 | [7 empty] | 1 | 1 | 1
|  |  | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 17 | 18 | 15 | 13 | 12 | 11 | 8 | 3
|  | 216 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 21 | 22 | 19 | 15 | 14 | 13 | 10 | 5

## 版本计划1（2022.07~2022.12）
序号 | 任务 | SUMEC | AVA | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 备注
1 | 项目启动 | 全员 |  | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31
2 | 需求分析及设计 | 姚昕、甘焕、茆庆权、江鹏 |  | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31
3 | 项目实施 | 姚昕、甘焕、茆庆权、江鹏 |  | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2022-09-01 | 2022-12-31
4 | 产品结构设计和分工调整 | 江鹏 |  | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2022-09-01 | 2022-12-31
5 | UI页面设计 | 张伟 |  | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2022-09-01 | 2022-12-31
6 | AVASaas基础平台框架搭建 | 江鹏、潘明星、尹喜晨、陈颖、李天龙、赵倩 |  | 2022-09-01 | 2022-10-14 | 2022-09-01 | 2022-10-14
6.1 | 前端公共UI库搭建 | 潘明星、尹喜晨 |  | 2022-09-01 | 2022-09-29 | 2022-09-01 | 2022-09-29
6.2 | 后台项目搭建 | 陈颖、李天龙 |  | 2022-09-01 | 2022-09-29 | 2022-09-01 | 2022-09-29
6.3 | 单模块测试和优化 | 江鹏、赵倩 |  | 2022-10-08 | 2022-10-14 | 2022-10-08 | 2022-10-14
7 | 上海avask官网 | 江鹏、茆庆权、张伟、潘明星、尹喜晨、李天龙、赵倩 |  | 2022-09-01 | 2022-11-08 | 2022-09-01 | 2022-11-08
7.1 | 需求对接及UI设计 | 茆庆权、张伟 |  | 2022-09-01 | 2022-09-24 | 2022-09-01 | 2022-09-24
7.2 | 前端开发 | 尹喜晨、潘明星 |  | 2022-10-08 | 2022-10-20 | 2022-10-08 | 2022-10-20
7.3 | 后端开发 | 江鹏、李天龙 |  | 2022-10-08 | 2022-10-28 | 2022-10-08 | 2022-10-28
7.4 | 单模块测试和优化 | 赵倩 |  | 2022-10-31 | 2022-11-08 | 2022-10-31 | 2022-11-08
8 | 商城 | 江鹏、茆庆权、张伟、潘明星、尹喜晨、李天龙、赵倩 |  | 2022-09-01 | 2022-11-08 | 2022-09-01 | 2022-11-08
8.1 | 登录注册 | 姚昕、尹喜晨，陈颖，赵倩 |  | 2022-10-08 | 2022-10-30 | 2022-10-08 | 2022-10-30
8.1.1 | 需求对接 | 姚昕 |  | 2022-09-04 | 2022-09-14 | 2022-09-04 | 2022-09-14
8.1.2 | 前端开发 | 尹喜晨 |  | 2022-10-08 | 2022-10-20 | 2022-10-08 | 2022-10-20
8.1.3 | 后端开发 | 陈颖 |  | 2022-10-08 | 2022-10-20 | 2022-10-08 | 2022-10-20
8.1.4 | 单模块测试和优化 | 赵倩 |  | 2022-10-23 | 2022-10-30 | 2022-10-23 | 2022-10-30
8.2 | 商城首页 | 姚昕、尹喜晨，陈颖，赵倩 |  | 2022-10-24 | 2022-12-08 | 2022-10-24 | 2022-12-08
8.2.1 | 需求对接 | 姚昕 |  | 2022-09-14 | 2022-10-14 | 2022-09-14 | 2022-10-14
8.2.2 | 前端开发 | 尹喜晨 |  | 2022-10-24 | 2022-11-20 | 2022-10-24 | 2022-11-20
8.2.3 | 后端开发 | 陈颖 |  | 2022-10-24 | 2022-11-20 | 2022-10-24 | 2022-11-20
8.2.4 | 单模块测试和优化 | 赵倩 |  | 2022-11-23 | 2022-12-08 | 2022-11-23 | 2022-12-08
8.3 | 支付渠道对接 | 姚昕、尹喜晨，陈颖，赵倩 |  | 2022-12-08 | 2022-12-30 | 2022-12-08 | 2022-12-30
8.3.1 | 需求对接 | 姚昕 |  | 2022-11-04 | 2022-12-14 | 2022-11-04 | 2022-12-14
8.3.2 | 前端开发 | 尹喜晨 |  | 2022-12-08 | 2022-12-20 | 2022-12-08 | 2022-12-20
8.3.3 | 后端开发 | 陈颖 |  | 2022-12-08 | 2022-12-20 | 2022-12-08 | 2022-12-20
8.3.4 | 单模块测试和优化 | 赵倩 |  | 2022-12-23 | 2022-12-30 | 2022-12-23 | 2022-12-30
9 | VAT | 甘焕、潘明星、李天龙、赵倩 |  | 2022-09-04 | 2022-12-28 | 2022-09-04 | 2022-12-28
9.1 | 英国 | 甘焕、潘明星、李天龙、赵倩 |  | 2022-09-04 | 2022-12-28 | 2022-09-04 | 2022-12-28
9.1.1 | 需求对接 | 甘焕 |  | 2022-09-04 | 2022-10-15 | 2022-09-04 | 2022-10-30
9.1.2 | 前端开发 | 潘明星 |  | 2022-11-09 | 2022-12-14 | 2022-11-09 | 2022-12-14
9.1.3 | 后端开发 | 李天龙 |  | 2022-11-09 | 2022-12-14 | 2022-11-09 | 2022-12-14
9.1.4 | 单模块测试和优化 | 赵倩 |  | 2022-12-15 | 2022-12-28 | 2022-12-15 | 2022-12-28
10 | UAT |  |  | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30
10.1 | 第一轮联调UAT | 全员 |  | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30
10.2 | 第一轮联调UAT调整 | 全员 |  | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30
10.3 | 第二轮联调UAT | 全员 |  | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30
10.4 | 第二轮联调UAT调整 | 全员 |  | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30
11 | 上线 |  |  | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30
11.1 | 期初数据导入 | 全员 |  | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30
11.2 | 上线部署和测试 | 全员 |  | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30
11.3 | 用户培训 | 全员 |  | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30
11.4 | 上线跟踪 | 全员 |  | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30

## 版本计划2（2023.01~2023.03）
序号 | 任务 | SUMEC | AVA | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 备注
1 | 项目启动
2 | 需求分析及设计
3 | 项目实施 |  |  | 2023-01-11 | 2023-03-11 | 2023-01-11 | 2023-02-24
4 | 产品结构设计和分工调整 | 李文雅 |  | 2023-01-14 | 2023-01-16 | 2023-01-14 | 2023-01-16
5 | UI页面设计 | 张伟 |  | 2023-04-03 | 2023-07-30 | 2023-04-03 | 2023-07-30
6 | 平台 | 姚昕、江鹏（后）、周继权（后）、潘明星（前） |  |  | 2023-03-07
6.1 | 客户端登录注册 | 江鹏、潘明星 |  | 2023-01-11 | 2023-01-17 | 2023-01-11 | 2023-01-17
6.1.1 | 客户端登录注册测试 | 李晓雅 |  | 2023-01-17 | 2023-01-19 | 2023-01-17 | 2023-01-19 | 测试通过
6.1.2 | 运营端登录 | 江鹏、潘明星 |  | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-01-18 | 2023-01-18
6.1.3 | 运营端登录测试 | 李晓雅 |  | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 测试通过
6.1.4 | 消息服务（短信/邮件） | 江鹏 |  | 2023-01-20 | 2023-02-04 | 2023-01-20 | 2023-02-03
6.1.5 | 文件服务 | 江鹏 |  | 2023-01-28 | 2023-02-05 | 2023-01-20 | 2023-02-03
6.1.6 | 运营端菜单权限 | 江鹏、潘明星 |  | 2023-01-31 | 2023-02-03 | 2023-01-31 | 2023-02-03
6.1.7 | 主数据 | 江鹏、郭亚鹏 |  | 2023-01-20 | 2023-02-05 | 2023-01-30 | 2023-02-03 | 一期不考虑界面展示，仅库表及逻辑开发
6.1.8 | 运营端用户中心开发 | 江鹏、潘明星 |  | 2023-01-31 | 2023-02-03 | 2023-01-31 | 2023-02-03
6.1.9 | 运营端用户中心测试 | 赵倩
6.1.10 | 和商城交互接口 | 江鹏 |  | 2023-01-29 | 2023-02-28 | 2023-02-06 | 2023-02-24
6.1.11 | 订单及服务管理（ERP+VAT） | 江鹏 |  | 2023-02-20 | 2023-03-07 | 2023-02-20 | 2023-02-24 | 交易订单平台落地及拆分服务单，一期不考虑界面展示，仅库表及逻辑开发
6.1.12 | 服务订单管理（ERP）测试 | 赵倩 |  | 2023-03-11 | 2023-03-11 | 2023-03-11 | 2023-03-11
6.1.13 | 服务订单管理（VAT）测试 | 李晓雅 |  | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-03-08
6.2 | 电商 | 姚昕、周继权、供应商 |  |  | 2023-03-11 |  |  | 外购，交给外部实施方进行调整和优化
6.2.1 | 选型 |  |  | 2023-01-11 | 2023-02-03 | 2023-01-30 | 2023-02-03 | 二开清单+合同
6.2.2 | 实施 |  |  | 2023-02-06 | 2023-03-03 | 2023-02-03 |  | 实施加测试
6.2.3 | 测试 | 姚昕、赵倩、李晓雅 |  | 2023-02-23 | 2023-03-03 | 2023-02-23
6.2.4 | 交付验收测试 | 姚昕、赵倩、李晓雅 |  | 2023-03-03 | 2023-03-10 |  |  | 供应商必须早于交付验收测试时间
7 | EPR | 茆庆权、尹喜晨（前），郭亚鹏（后），吴申亮（后） |  |  | 2023-03-11 |  |  | 2组并线，配置2前2后
7.1 | 德国包装法
7.1.1 | 注册+转代理-前端开发 | 尹喜晨 |  | 2023-01-16 | 2023-02-08 | 2023-01-16 | 2023-02-08
7.1.2 | 注册+转代理-后端开发 | 郭亚鹏、吴申亮 |  | 2023-01-16 | 2023-02-08 | 2023-01-16 | 2023-02-08
7.1.3 | 注册+转代理-单模块测试和优化 | 赵倩 |  | 2023-02-03 | 2023-02-11 | 2023-02-03 | 2023-02-11
7.1.4 | 申报-前端开发 | 尹喜晨 |  | 2023-02-09 | 2023-02-11 | 2023-02-09 | 2023-02-11
7.1.5 | 申报-后端开发 | 吴申亮 |  | 2023-02-02 | 2023-02-21 | 2023-02-02 | 2023-02-21 | 需要与德国莱证通对接联调需要考虑进去
7.1.6 | 申报-单模块测试和优化 | 赵倩 |  | 2023-02-13 | 2023-02-21 | 2023-02-13 | 2023-02-21
7.2 | 计费规则
7.2.1 | 计费规则（包装法、WEEE、电池法）-前端开发 | 尹喜晨 |  | 2023-02-13 | 2023-02-21 | 2023-02-13 | 2023-02-21
7.2.2 | 计费规则（包装法、WEEE、电池法）-后端开发 | 吴申亮 |  | 2023-02-13 | 2023-02-21 | 2023-02-13 | 2023-02-21
7.2.3 | 计费规则（包装法、WEEE、电池法）与商城对接 | 吴申亮 |  | 2023-02-22 | 2023-03-02 | 2023-02-22 | 2023-03-02 | 风险项
7.2.4 | 计费规则（包装法、WEEE、电池法）-单模块测试和优化 | 赵倩 |  | 2023-02-22 | 2023-03-02 | 2023-02-22 | 2023-03-02
7.3 | 德国WEEE
7.3.1 | 注册+转代理-前端开发 | 尹喜晨 |  | 2023-02-22 | 2023-03-01 | 2023-02-22 | 2023-03-01
7.3.2 | 注册+转代理-后端开发 | 郭亚鹏、吴申亮 |  | 2023-02-22 | 2023-03-01 | 2023-02-22 | 2023-03-01
7.3.3 | 注册+转代理-单模块测试和优化 | 赵倩 |  | 2023-03-02 | 2023-03-08 | 2023-03-02 | 2023-03-08
7.4 | 德国电池法
7.4.1 | 注册+转代理-前端开发 | 尹喜晨 |  | 2023-03-02 | 2023-03-08 | 2023-03-02 | 2023-03-08
7.4.2 | 注册+转代理-后端开发 | 郭亚鹏、吴申亮 |  | 2023-03-02 | 2023-03-08 | 2023-03-02 | 2023-03-08
7.4.3 | 注册+转代理-单模块测试和优化 | 赵倩 |  | 2023-03-09 | 2023-03-11 | 2023-03-09 | 2023-03-11
8 | VAT | 甘焕、王帅（前）、唐大卫（后） |  |  | 2023-03-11 |  |  | 1组，配置1前1后
8.1 | 英国
8.1.1 | 注册-前端开发 | 王帅 |  | 2023-01-29 | 2023-02-14 | 2023-01-29 | 2023-02-14
8.1.2 | 注册-后端开发 | 唐大卫 |  | 2023-01-29 | 2023-02-13 | 2023-01-29 | 2023-02-13
8.1.3 | 注册-单模块测试和优化 | 李晓雅 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2023-02-13 | 2023-02-16
8.1.4 | 转代理-前端开发 | 王帅 |  | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-17
8.1.5 | 转代理-后端开发 | 唐大卫 |  | 2023-02-14 | 2023-02-16 | 2023-02-14 | 2023-02-16
8.1.6 | 转代理-单模块测试和优化 | 李晓雅 |  | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-17 | 2023-02-21
8.1.7 | 申报-前端开发 | 王帅
8.1.8 | 申报-后端开发 | 唐大卫
8.1.9 | 申报-单模块测试和优化 | 李晓雅 |  | 2023-02-02 | 2023-02-06 |  |  | 目前仅在英国税局测试环境通过，英国税局接口申请进度未知。除算税外，其他功能无法进行测试。
8.2 | 德国
8.2.1 | 注册-前端开发 | 王帅 |  | 2023-02-20 | 2023-02-23 | 2023-02-17 | 2023-02-23
8.2.2 | 注册-后端开发 | 唐大卫 |  | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2023-02-17 | 2023-02-20
8.2.3 | 注册-单模块测试和优化 | 李晓雅 |  | 2023-02-21 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-28
8.2.4 | 转代理-前端开发 | 王帅 |  | 2023-02-22 | 2023-02-26 | 2023-02-17 | 2023-02-23
8.2.5 | 转代理-后端开发 | 唐大卫 |  | 2023-02-20 | 2023-02-24 | 2023-02-17 | 2023-02-20
8.2.6 | 转代理-单模块测试和优化 | 李晓雅 |  | 2023-02-26 | 2023-02-28 | 2023-02-23 | 2023-02-28
8.2.7 | 申报-前端开发 | 王帅 |  | 2023-03-01 | 2023-03-07 | 2023-03-01 | 2023-03-07
8.2.8 | 申报-后端开发 | 唐大卫 |  | 2023-03-01 | 2023-03-07 | 2023-03-01 | 2023-03-07
8.2.9 | 申报-单模块测试和优化 | 李晓雅 |  | 2023-03-07 | 2023-03-11 | 2023-03-07 | 2023-03-11
9 | UAT |  |  | 2023-03-13 | 2023-03-25 | 2023-03-13 | 2023-03-25
9.1 | 第一轮联调UAT | 全员 |  | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-13 | 2023-03-14
9.2 | 第一轮联调UAT调整 | 全员 |  | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 2023-03-15 | 2023-03-18
9.3 | 第二轮联调UAT | 全员 |  | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-20 | 2023-03-21
9.4 | 第二轮联调UAT调整 | 全员 |  | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 2023-03-22 | 2023-03-25
10 | 上线 |  |  | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-03-30 | 2023-03-31
10.1 | 期初数据导入 | 全员 |  | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-27 | 2023-03-28
10.2 | 上线部署和测试 | 全员 |  | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 2023-03-28 | 2023-03-30
10.3 | 用户培训 | 全员 |  | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-03-30
10.4 | 上线跟踪 | 全员 |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31

## 计划任务（2023.04~2023.07）
序号 | 任务 | SUMEC | AVA | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 备注
1 | 项目启动 |  |  | 2023-04-03 | 2023-07-30 | 2023-04-03 | 2023-07-30
2 | 需求分析及设计 |  |  | 2023-04-03 | 2023-07-30 | 2023-04-03 | 2023-07-30
3 | 项目实施 |  |  | 2023-04-03 | 2023-07-30 | 2023-04-03 | 2023-07-30
4 | 产品结构设计和分工调整 | 李文雅 |  | 2023-04-03 | 2023-07-30 | 2023-04-03 | 2023-07-30
5 | UI页面设计 | 张伟 |  | 2023-04-03 | 2023-07-30 | 2023-04-03 | 2023-07-30
6 | 平台 | 姚昕、江鹏（后）、周继权（后）、潘明星（前） |  | 2023-04-03 | 2023-07-30 | 2023-04-03 | 2023-07-30
6.1 | 商城 | 姚昕、江鹏、周继权、潘明星、赵倩、李晓雅 |  | 2023-04-03 | 2023-07-30 | 2023-04-03 | 2023-07-30
6.1.1 | 0331版本优化 | 江鹏、周继权、潘明星 |  | 2023-04-03 | 2023-04-07 | 2023-04-03 | 2023-04-07
6.1.2 | 0331版本优化测试 | 姚昕、赵倩、李晓雅 |  | 2023-04-10 | 2023-04-13 | 2023-04-10 | 2023-04-13
6.2 | 商城新需求设计 | 姚昕 |  | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-04-03 | 2023-04-10
6.2.1 | 商城新需求开发 | 江鹏、周继权、潘明星 |  | 2023-06-16 | 2023-06-30 | 2023-06-16 | 2023-06-30
6.2.2 | 商城新需求API开发 | 江鹏、郭亚鹏（后） |  | 2023-06-16 | 2023-06-30 | 2023-06-16 | 2023-06-30
6.2.3 | 商城新需求测试 | 姚昕、赵倩、李晓雅 |  | 2023-07-03 | 2023-07-07 | 2023-07-03 | 2023-07-07
6.3 | 平台 | 姚昕、江鹏、潘明星、赵倩、李晓雅 |  | 2023-05-08 | 2023-06-30 | 2023-05-08 | 2023-06-30
6.3.1 | 运营类目管理设计 | 姚昕 |  | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-04-03 | 2023-04-10
6.3.2 | 运营类目管理前端开发 | 潘明星 |  | 2023-04-10 | 2023-04-14 | 2023-04-10 | 2023-04-14
6.3.3 | 运营类目管理后台开发 | 江鹏 |  | 2023-04-10 | 2023-04-14 | 2023-04-10 | 2023-04-14
6.3.4 | 字典管理前端开发 | 潘明星 |  | 2023-04-10 | 2023-04-14 | 2023-04-10 | 2023-04-14
6.3.5 | 字典管理后端开发 | 江鹏 |  | 2023-04-10 | 2023-04-14 | 2023-04-10 | 2023-04-14
6.4 | 平台测试-运营类目、字典 | 姚昕、赵倩 |  | 2023-04-17 | 2023-04-19 | 2023-04-17 | 2023-04-19
6.4 | 币种管理设计 | 姚昕 |  | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 2023-04-17 | 2023-04-20
6.4.1 | 币种管理前端开发 | 潘明星 |  | 2023-04-17 | 2023-04-28 | 2023-04-17 | 2023-04-28
6.4.2 | 币种管理后端开发 | 江鹏 |  | 2023-04-17 | 2023-04-28 | 2023-04-17 | 2023-04-28
6.4.3 | 业务对象管理前端开发 | 潘明星 |  | 2023-04-17 | 2023-04-28 | 2023-04-17 | 2023-04-28
6.4.4 | 业务对象管理后端开发 | 江鹏 |  | 2023-04-17 | 2023-04-28 | 2023-04-17 | 2023-04-28
6.4.5 | 角色、权限、数据权限管理前端开发 | 潘明星 |  | 2023-04-17 | 2023-04-28 | 2023-04-17 | 2023-04-28
6.4.6 | 角色、权限、数据权管理后端开发 | 江鹏 |  | 2023-04-17 | 2023-04-28 | 2023-04-17 | 2023-04-28
6.4.7 | 平台测试-角色权限、业务对象、角色权限 | 姚昕、赵倩 |  | 2023-05-06 | 2023-05-20 | 2023-05-06 | 2023-05-20
6.5 | 国家地区及单位管理设计 | 姚昕 |  | 2023-05-06 | 2023-05-08 | 2023-05-06 | 2023-05-08
6.5.1 | 国家地区管理前端开发 | 潘明星 |  | 2023-05-06 | 2023-05-12 | 2023-05-06 | 2023-05-12
6.5.2 | 国家地区管理后台开发 | 江鹏 |  | 2023-05-06 | 2023-05-12 | 2023-05-06 | 2023-05-12
6.5.3 | 单位管理设计 | 姚昕 |  | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-12
6.5.4 | 单位管理前端开发 | 潘明星 |  | 2023-05-15 | 2023-05-24 | 2023-05-15 | 2023-05-24
6.5.5 | 单位理后台开发 | 江鹏 |  | 2023-05-15 | 2023-05-24 | 2023-05-15 | 2023-05-24
6.5.6 | 平台测试-国家地区、单位 | 姚昕、赵倩 |  | 2023-05-25 | 2023-05-31 | 2023-05-25 | 2023-05-31
6.6 | 公司主数据 | 姚昕 |  | 2023-05-08 | 2023-05-17 | 2023-05-08 | 2023-05-17
6.6.1 | 公司主数据前端开发（用户端、运营端） | 潘明星 |  | 2023-06-19 | 2023-07-07 | 2023-06-19 | 2023-07-07
6.6.2 | 公司主数据后端开发（用户端、运营端） | 江鹏 |  | 2023-06-12 | 2023-06-30 | 2023-06-12 | 2023-07-07
6.6.3 | 平台测试-公司信息 | 姚昕、赵倩 |  | 2023-07-10 | 2023-07-19 | 2023-07-10 | 2023-07-19
6.7 | 登录账号信息维护（用户端）设计 | 姚昕 |  | 2023-05-08 | 2023-05-17 | 2023-05-08 | 2023-05-17
6.7.1 | 登录账号信息维护（用户端）前端开发 | 潘明星 |  | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 2023-06-07 | 2023-06-12
6.7.2 | 登录账号信息维护（用户端）后端开发 | 江鹏 |  | 2023-06-05 | 2023-06-09 | 2023-06-05 | 2023-06-09
6.7.3 | 平台测试-登录账号信息 | 姚昕、李晓雅 |  | 2023-06-19 | 2023-06-25 | 2023-06-11 | 2023-06-12
6.8 | 单据分配（运营端）设计 | 茆庆权 |  | 2023-05-08 | 2023-05-17 | 2023-05-08 | 2023-05-17
6.8.1 | 单据分配（运营端）前端开发 | 潘明星 |  | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 因VAT那边暂无详情页面，需等待那边开发完成
6.8.2 | 单据分配（运营端）后端开发 | 江鹏 |  | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 2023-05-15 | 2023-05-19
6.8.3 | 平台测试-单据分配 | 赵倩 |  | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 2023-05-26 | 2023-05-29
6.9 | 渠道模式设计 | 姚昕 |  | 2023-05-08 | 2023-05-17 | 2023-05-08 | 2023-05-17
6.9.1 | 渠道模式前端开发 | 潘明星 |  | 2023-05-29 | 2023-06-09 | 2023-05-24 | 2023-06-05
6.9.2 | 渠道模式后端开发 | 江鹏 |  | 2023-05-22 | 2023-06-02 | 2023-05-22 | 2023-06-02
6.9.3 | 平台测试-渠道模式 | 姚昕、李晓雅 |  | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 2023-05-24 | 2023-06-16
7 | EPR | 茆庆权、张伟、尹喜晨（前），王孝虎（前），郭亚鹏（后），李松桦,赵倩(测试)
7.1 | 版本迭代(331-1版本) |  | Noelia |  |  | 2023-04-10 | 2023-06-15 | 项目合并至EPRSaas风格统一
7.1.1 | 需求确认时间 | 茆庆权 |  |  | 2023-04-28
7.1.2 | 迭代优化-前端开发 | 尹喜晨、 |  | 2023-04-10 | 2023-06-02 | 2023-05-08 | 2023-05-22
7.1.3 | 迭代优化-后端开发 | 郭亚鹏 |  | 2023-04-10 | 2023-06-02 | 2023-05-08 | 2023-05-22
7.1.4 | 迭代优化-单模块测试和优化 | 赵倩 |  | 2023-04-10 | 2023-06-09 | 2023-05-22 | 2023-06-15
7.2 | EPRSaas风格统一（包含331迭代版本） |  | Lvy Noelia |  |  | 2023-05-08 | 2023-06-15
7.2.1 | 需求确认时间 | 茆庆权 |  |  | 2023-05-06
7.2.2 | 风格统一-前端开发 | 尹喜晨、王孝虎 |  | 2023-05-08 | 2023-05-26 | 2023-05-08 | 2023-05-22
7.2.3 | 风格统一-后端开发 | 郭亚鹏 |  | 2023-05-08 | 2023-05-26 | 2023-05-08 | 2023-05-22
7.2.4 | 风格统一-单模块测试和优化 | 赵倩 |  | 2023-05-29 | 2023-06-14 | 2023-05-22 | 2023-06-15
7.3 | 法国包装法(注册+转代理） |  | Noelia |  |  | 2023-06-16 |  | 开发开始时间：616
7.3.1 | 需求确认时间 | 茆庆权 |  |  | 2023-05-10
7.3.2 | 注册+转代理-前端开发 | 尹喜晨 |  | 2023-06-16 | 2023-06-30 | 2023-06-16 | 2023-07-03 | 端午节三天休息（6.22,6.23,6.24)
7.3.3 | 注册+转代理-后端开发 | 郭亚鹏 |  | 2023-06-16 | 2023-06-30 | 2023-06-16 | 2023-07-03 | 端午节三天休息（6.22,6.23,6.24)
7.3.4 | 注册+转代理-单模块测试和优化 | 赵倩 |  | 2023-07-03 | 2023-07-07 | 2023-07-03 | 2023-07-07
7.4 | 德国包装法最终申报 |  | Noelia
7.4.1 | 需求确认时间 | 茆庆权 |  |  | 2023-05-18
7.4.2 | 申报-前端开发 | 尹喜晨、王孝虎 |  | 2023-07-03 | 2023-07-14 | 2023-07-03 | 2023-07-14
7.4.3 | 申报-后端开发 | 郭亚鹏、李松桦 |  | 2023-07-03 | 2023-07-14 | 2023-07-03 | 2023-07-14
7.4.4 | 申报-单模块测试和优化 | 赵倩 |  | 2023-07-17 | 2023-07-24 | 2023-07-17 | 2023-07-24 | 风险:莱证通生产账号\测试环境
7.5 | 邮箱管理 |  | Lvy Noelia |  |  | 2023-05-22 |  | 开发开始时间：522，转测时间点：616（备注：后端开发进场较晚）
7.5.1 | 需求确认时间 | 茆庆权 |  |  | 2023-05-10
7.5.2 | 邮箱管理-前端开发 | 王孝虎 |  | 2023-05-22 | 2023-06-02 | 2023-05-22 | 2023-06-02
7.5.3 | 邮箱管理-后端开发 | 李松桦 |  | 2023-05-22 | 2023-06-02 | 2023-05-24 | 2023-06-07
7.5.4 | 邮箱管理-单模块测试和优化 | 赵倩 |  | 2023-06-05 | 2023-06-09 | 2023-06-16 | 2023-07-05 | 端午节三天休息（6.22,6.23,6.24)
7.6 | 在线缴费 |  | Lvy Noelia |  |  | 2023-06-08 |  | 开发开始时间：608
7.6.1 | 需求确认时间 | 茆庆权 |  |  | 2023-05-11
7.6.2 | 在线缴费-前端开发 | 王孝虎 |  | 2023-06-01 | 2023-06-14 | 2023-06-08 | 2023-06-15 | 端午节三天休息（6.22,6.23,6.24)
7.6.3 | 在线缴费-后端开发 | 李松桦 |  | 2023-06-01 | 2023-06-14 | 2023-06-08 | 2023-06-15 | 端午节三天休息（6.22,6.23,6.24)
7.6.4 | 在线缴费-单模块测试和优化 | 赵倩 |  | 2023-06-15 | 2023-06-21 | 2023-06-15 | 2023-07-05
8 | VAT | 甘焕、张伟、王帅、杨玲、章威、罗海旭、唐大卫、税国宝、金屹杰、王影、张扬、李晓雅 | [5 empty] | 1、英国申报开发开始时间依赖正式API提供时间，不保证七月上线； 2、法、意、西、波、捷5国注册、转代理、申报按照已确认的需求设计，如需求变更（比如更换服务商），需求设计时间无法评估，开发时间需要顺延；（截止20230512，西班牙注册转代理新增需求，法国、波兰、捷克更换服务商，申报流程新增需求 ) 3、注销、补申报流程不在5月份版本上线；
8.1 | 0331版本新增需求+VAT风格统一（英国、德国） | [6 empty] | 1、英国、德国VAT改造，包括0331新增需求及风格统一需求； 2、分解为6.1.1—6.1.16需求，资源3前3后，目前评估2023/6/7完成； 3、其中VAT注册、转代理部分由4位新人开发；VAT申报部分由王帅、唐大卫开发
8.1.1 | 需求沟通、设计 | 甘焕 |  |  | 2023-05-09
8.1.2 | 前端开发 | 王帅、杨玲 |  | 2023-05-10 | 2023-06-07 | 2023-05-10 | 2023-06-08
8.1.3 | 后端开发 | 唐大卫、税国宝 |  | 2023-05-10 | 2023-06-07 | 2023-05-10 | 2023-06-08
8.1.4 | 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 | IVY | 2023-06-08 | 2023-06-16 | 2023-06-08 | 2023-06-16
8.2 | VAT服务单-列表及流程改造 | [6 empty] | 1、原服务单状态增加“草稿”、“已终止”、“处理中”、“已驳回” 2、服务单页面改造
8.2.1 | 前端开发 | 王帅 |  | 2023-05-12 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 2023-05-22 | 前后端联调中
8.2.2 | 后端开发 | 唐大卫、税国宝 |  | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-10 | 2023-05-22
8.2.3 | 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 |  | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-22
8.3 | VAT服务单-提交资料改造 | [6 empty] | 1、支持客户填写、保存、编辑已保存、提交英国、德国，注册、转代理资料； 2、提交资料页面改造
8.3.1 | 前端开发 | 王帅 |  | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-10 | 2023-05-22 | 前后端联调中
8.3.2 | 后端开发 | 唐大卫、税国宝 |  | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-17 | 2023-05-22
8.3.3 | 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 |  | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 2023-05-22 | 2023-05-26
8.4 | VAT服务单-新增补充资料流程 | [6 empty] | 1、支持运营人员在“处理中”、“税局审核中”状态下发起补充资料； 2、支持客户提交、保存补充资料； 3、支持运营人员审核补充资料：驳回、通过 4、支持查看补充资料详情
8.4.1 | 前端开发 | 王帅 |  | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-19 | 2023-05-24 | 前后端联调中
8.4.2 | 后端开发 | 唐大卫、税国宝 |  | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-12 | 2023-05-24
8.4.3 | 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 |  | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-24
8.5 | VAT服务单-进度跟踪改造 | [6 empty] | 1、支持客户查看服务单进度，展示进度明细； 2、支持运营人员查看服务单进度，展示进度明细（包括操作人）；
8.5.1 | 前端开发 | 杨玲 |  | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-06-09 | 2023-06-09
8.5.2 | 后端开发 | 唐大卫、税国宝 |  | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-06-09 | 2023-06-09
8.5.3 | 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 |  | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-06-12 | 2023-06-12
8.6 | VAT服务单-新增终止服务流程 | [6 empty] | 1、支持运营人员在“处理中”、“税局审核中”状态下终止服务单 2、支持终止服务单后，运营人员和客户查看终止原因
8.6.1 | 前端开发 | 王帅 |  | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-06-12 | 2023-06-12
8.6.2 | 后端开发 | 唐大卫、税国宝 |  | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-06-12 | 2023-06-12
8.6.3 | 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-06-13 | 2023-06-13
8.7 | VAT服务单-新增服务单详情页 | [6 empty] | 1、支持客户、运营人员，查看注册、转代理服务单详情，包括提交的表单、附件、以及运营端发起的补充资料流程
8.7.1 | 前端开发 | 王帅 |  | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 2023-06-13 | 2023-06-13
8.7.2 | 后端开发 | 唐大卫、税国宝 |  | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 2023-06-13 | 2023-06-13
8.7.3 | 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-14 | 2023-06-14
8.8 | VAT服务单-运营端审核改造 | [6 empty] | 1、支持运营人员审核客户提交的资料及生成的模板 2、审核资料展示页面改造
8.8.1 | 前端开发 | 王帅 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-06-14 | 2023-06-14
8.8.2 | 后端开发 | 唐大卫、税国宝 |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-14 | 2023-06-14
8.8.3 | 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-15 | 2023-06-15
8.9 | VAT税号-税号列表及查看税号资料改造 | [6 empty] | 1、支持原“服务中”改造为税号列表 2、支持运营人员在查看税号资料页面可上传税号信息
8.9.1 | 前端开发 | 王帅 |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01
8.9.2 | 后端开发 | 唐大卫、税国宝 |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01
8.9.3 | 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 |  | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05
8.1 | VAT服务单-新增生成英文证件功能 | [6 empty] | 1、支持运营人员在"处理中"，“税局审核中”状态下，生成，编辑、下载法人身份证英文+营业执照英文
8.10.1 | 前端开发 | 杨玲、罗海旭 |  | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 2023-06-02 | 2023-06-05
8.10.2 | 后端开发 | 唐大卫、金屹杰、张扬 |  | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 2023-06-02 | 2023-06-05
8.10.3 | 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 |  | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06
8.11 | VAT服务单-新增服务单发送邮件功能 | [6 empty] | 1、支持运营人员在"处理中"，“税局审核中”状态下，发送邮件给税局或合作方，展示服务单提交的附件
8.11.1 | 前端开发 | 杨玲 |  | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-06 | 2023-06-07
8.11.2 | 后端开发 | 唐大卫、金屹杰 |  | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-06 | 2023-06-07
8.11.3 | 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 |  | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-08
8.12 | VAT申报-申报单列表及流程改造 | [6 empty] | 1、申报单增加“已提交”状态； 2、增加英国线下申报流程； 3、页面改造；
8.12.1 | 前端开发 | 王帅 |  | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-15 | 2023-05-23
8.12.2 | 后端开发 | 唐大卫 |  | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-15 | 2023-05-23
8.12.3 | 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 |  | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 2023-05-23 | 2023-05-31
8.13 | VAT申报-提交算税资料改造 | [6 empty] | 1、新增生成成本价按钮； 2、支持Amazon上传多个附件，支持TXT格式附件； 3、页面改造；
8.13.1 | 前端开发 | 王帅 |  | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-15 | 2023-05-23
8.13.2 | 后端开发 | 唐大卫 |  | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-15 | 2023-05-23
8.13.3 | 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 |  | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 2023-05-23 | 2023-05-31
8.14 | VAT申报-算税结果改造 | [6 empty] | 1、新增算税明细下载功能； 2、页面改造
8.14.1 | 前端开发 | 王帅 |  | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-15 | 2023-05-23
8.14.2 | 后端开发 | 唐大卫 |  | 2023-05-18 | 2023-05-23 | 2023-05-15 | 2023-05-23
8.14.3 | 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 |  | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 2023-05-23 | 2023-05-31
8.15 | VAT申报-新增申报单发送邮件功能 | [6 empty] | 1、支持运营人员在"申报中”状态下，发送邮件给税局或合作方，展示申报单提交的附件及算税结果
8.15.1 | 前端开发 | 王帅 |  | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-15 | 2023-05-23
8.15.2 | 后端开发 | 唐大卫 |  | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-15 | 2023-05-23
8.15.3 | 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 |  | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 2023-06-06 | 2023-06-14
8.16 | VAT申报-新增申报管理列表 | [6 empty] | 1、新增，按照公司维度展示申报管理页面；
8.16.1 | 前端开发 | 王帅 |  | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-15 | 2023-05-23
8.16.2 | 后端开发 | 唐大卫 |  | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-15 | 2023-05-23
8.16.3 | 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 |  | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 2023-05-23 | 2023-06-08
8.17 | VAT申报-新增申报管理详情页 | [6 empty] | 1、新增，按照公司维度展示公司信息、成本价、申报义务、历史申报单等信息；
8.17.1 | 前端开发 | 王帅 |  | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-15 | 2023-05-23
8.17.2 | 后端开发 | 唐大卫 |  | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-15 | 2023-05-23
8.17.3 | 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 |  | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 2023-05-23 | 2023-06-08
8.18 | VAT服务单-代码重构 | [6 empty] | 1、改造注册、转代理后端代码，合并为服务单； 2、615版本数据迁移脚本
8.18.1 | 前端开发 | 杨玲、罗海旭 |  | 2023-06-16 | 2023-06-27 | 2023-06-16 | 2023-06-27
8.18.2 | 后端开发 | 税国宝、王影、金屹杰 |  | 2023-06-05 | 2023-06-27 | 2023-06-05 | 2023-06-27
8.18.3 | 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 |  | 2023-06-28 | 2023-06-30 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | 2、615版本数据迁移脚本暂未提供
8.19 | 1、英国注册、转代理 2、法国注册 3、波兰注册、转代理 4、捷克注册、转代理 5、意大利注册、转代理 6、西班牙注册、转代理 | [6 empty] | 1、客户端-服务单-提交资料 2、运营端-服务单-审核、完成服务 3、客户端-服务单-编辑资料 4、客户端&运营端-服务单-服务单详情 5、西班牙-运营端-生成英文证件-生成公司信用报告 6、西班牙-服务单“已完成”状态下-支持补充资料流程 7、615新增修改需求，主要集中在前端样式 8、发送邮件功能扩展，支持获取邮件管理中的邮件模板、发件邮箱等信息
8.19.1 | 需求沟通、设计 | 甘焕 | IVY | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-05-10 | 2023-05-16
8.19.2 | 前端开发 | 杨玲、章威 |  | 2023-06-28 | 2023-07-04 | 2023-06-28 | 2023-07-04
8.19.3 | 后端开发 | 税国宝、王影、金屹杰 |  | 2023-06-28 | 2023-07-03 | 2023-06-28 | 2023-07-03
8.19.4 | 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 | IVY | 2023-07-05 | 2023-07-07 | 2023-07-05 | 2023-07-07
8.2 | VAT申报-英国申报 | [6 empty] | 1、客户端、运营端-算税逻辑（英国算税逻辑） 2、客户端、运营端-算税结果 3、客户端、运营端-下载算税结果、下载算税明细 4、客户端、运营端-应缴税信息
8.20.1 | 前端开发 | 杨玲、章威 |  | 2023-07-05 | 2023-07-10 | 2023-07-05 | 2023-07-10
8.20.2 | 后端开发 | 税国宝 |  | 2023-07-04 | 2023-07-10 | 2023-07-04 | 2023-07-10
8.20.3 | 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 | IVY、厉权 | 2023-07-09 | 2023-07-11 | 2023-07-09 | 2023-07-11
8.21 | VAT申报-西班牙、意大利、法国、波兰、捷克申报 | [6 empty] | 1、客户端、运营端-算税逻辑（延用德国算税逻辑） 2、客户端、运营端-算税结果 3、客户端、运营端-下载算税结果、下载算税明细 4、客户端、运营端-应缴税信息
8.21.1 | 需求沟通、设计 | 甘焕 | IVY、厉权 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-18 | 2023-05-19
8.21.2 | 前端开发 | 杨玲、章威 |  | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-11 | 2023-07-12
8.21.3 | 后端开发 | 唐大卫、金屹杰、王影 |  | 2023-07-04 | 2023-07-07 | 2023-07-04 | 2023-07-07
8.21.4 | 单模块测试和优化 | 甘焕、李晓雅 | IVY、厉权 | 2023-07-13 | 2023-07-15 | 2023-07-13 | 2023-07-15
9 | UAT
9.1 | 第一轮联调UAT | 全员 |  | 2023-07-03 | 2023-07-14 | 2023-07-03 | 2023-07-14
9.2 | 第一轮联调UAT调整 | 全员 |  | 2023-07-04 | 2023-07-14 | 2023-07-04 | 2023-07-14
9.3 | 第二轮联调UAT | 全员 |  | 2023-07-17 | 2023-07-25 | 2023-07-17 | 2023-07-25
9.4 | 第二轮联调UAT调整 | 全员 |  | 2023-07-20 | 2023-07-23 | 2023-07-20 | 2023-07-23
10 | 上线
10.1 | 期初数据导入 | 全员 |  | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 仅功能开发所用的基础参数、配置项
10.2 | 上线部署和测试 | 全员 |  | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 2023-07-26 | 2023-07-29
10.3 | 用户培训 | 全员 |  | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 2023-07-16
10.4 | 上线跟踪 | 全员 |  | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 2023-07-30

## 版本计划3（2023.08）
序号 | 任务 | SUMEC | AVA | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 备注
1 | 项目启动 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-01 | 2023-08-31
2 | 需求分析及设计 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-01 | 2023-08-31
3 | 项目实施 |  |  | 2023-08-03 | 2023-08-31 | 2023-08-03 | 2023-08-31
4 | 产品结构设计和分工调整 | 李文雅、江鹏 |  | 2023-08-03 | 2023-08-07 | 2023-08-03 | 2023-08-07
5 | UI页面设计 | 张伟 |  | 2023-08-03 | 2023-08-31 | 2023-08-03 | 2023-08-31
6 | 平台 | 茆庆权、尹喜晨、郭亚鹏、罗朝坤、王影、潘明星、李晓雅 |  | 2023-08-03 | 2023-08-30 | 2023-08-03 | 2023-08-30
6.1 | 渠道优惠方案 | 茆庆权、罗朝坤、王影、李晓雅 |  | 2023-08-03 | 2023-08-18 | 2023-08-03 | 2023-08-18
6.1.1 | 需求对接 | 茆庆权 |  | 2023-08-02 | 2023-08-04 | 2023-08-02 | 2023-08-04
6.1.2 | 前端开发 | 罗朝坤 |  | 2023-08-07 | 2023-08-11 | 2023-08-07 | 2023-08-11
6.1.3 | 后端开发 | 王影 |  | 2023-08-07 | 2023-08-11 | 2023-08-07 | 2023-08-11
6.1.4 | 单模块测试和优化 | 李晓雅 |  | 2023-08-14 | 2023-08-18 | 2023-08-14 | 2023-08-18
6.2 | 我的信件 | 茆庆权、尹喜晨、郭亚鹏、李晓雅 |  | 2023-08-03 | 2023-08-30 | 2023-08-03 | 2023-08-30
6.2.1 | 需求对接 | 茆庆权 |  | 2023-08-02 | 2023-08-07 | 2023-08-02 | 2023-08-07
6.2.2 | 前端开发 | 尹喜晨 |  | 2023-08-07 | 2023-08-23 | 2023-08-07 | 2023-08-23
6.2.3 | 后端开发 | 郭亚鹏 |  | 2023-08-07 | 2023-08-23 | 2023-08-07 | 2023-08-23
6.2.4 | 单模块测试和优化 | 李晓雅 |  | 2023-08-23 | 2023-08-30 | 2023-08-23 | 2023-08-30
6.3 | 工作台 | 茆庆权、王影、潘明星、李晓雅 |  | 2023-08-03 | 2023-08-18 | 2023-08-03 | 2023-08-18
6.3.1 | 需求对接 | 茆庆权 |  | 2023-08-02 | 2023-08-04 | 2023-08-02 | 2023-08-04
6.3.2 | 前端开发 | 潘明星 |  | 2023-08-07 | 2023-08-11 | 2023-08-07 | 2023-08-11
6.3.3 | 后端开发 | 王影 |  | 2023-08-07 | 2023-08-11 | 2023-08-07 | 2023-08-11
6.3.4 | 单模块测试和优化 | 李晓雅 |  | 2023-08-14 | 2023-08-18 | 2023-08-14 | 2023-08-18
7 | EPR | 茆庆权、张李聪、王孝虎、金屹杰、税国宝、李晓雅 |  | 2023-08-03 | 2023-08-30 | 2023-08-03 | 2023-08-30
7.1 | 德国WEEE新增品牌品类 | 茆庆权、张李聪、金屹杰、李晓雅 |  | 2023-08-03 | 2023-08-30 | 2023-08-03 | 2023-08-30
7.1.1 | 需求对接 | 茆庆权 |  | 2023-08-02 | 2023-08-08 | 2023-08-02 | 2023-08-08
7.1.2 | 前端开发 | 张李聪 |  | 2023-08-08 | 2023-08-25 | 2023-08-08 | 2023-08-25
7.1.3 | 后端开发 | 金屹杰 |  | 2023-08-08 | 2023-08-25 | 2023-08-08 | 2023-08-25
7.1.4 | 单模块测试和优化 | 李晓雅 |  | 2023-08-26 | 2023-08-30 | 2023-08-26 | 2023-08-30
7.2 | 德国WEEE申报 | 茆庆权、王孝虎、税国宝、李晓雅 |  | 2023-08-03 | 2023-08-30 | 2023-08-03 | 2023-08-30
7.2.1 | 需求对接 | 茆庆权 |  | 2023-08-02 | 2023-08-08 | 2023-08-02 | 2023-08-08
7.2.2 | 前端开发 | 王孝虎 |  | 2023-08-08 | 2023-08-25 | 2023-08-08 | 2023-08-25
7.2.3 | 后端开发 | 税国宝 |  | 2023-08-08 | 2023-08-25 | 2023-08-08 | 2023-08-25
7.2.4 | 单模块测试和优化 | 李晓雅 |  | 2023-08-26 | 2023-08-30 | 2023-08-26 | 2023-08-30
8 | VAT | 甘焕、王帅、张李聪、罗朝坤、税国宝、金屹杰、李晓雅 |  | 2023-08-03 | 2023-08-30 | 2023-08-03 | 2023-08-30
8.1 | excel表格一键导入信息 | 甘焕、王帅、张李聪、金屹杰 |  | 2023-08-03 | 2023-08-18 | 2023-08-03 | 2023-08-18
8.1.1 | 需求对接 | 甘焕 |  | 2023-08-02 | 2023-08-04 | 2023-08-02 | 2023-08-04
8.1.2 | 前端开发 | 张李聪、王帅 |  | 2023-08-07 | 2023-08-11 | 2023-08-07 | 2023-08-11
8.1.3 | 后端开发 | 金屹杰 |  | 2023-08-07 | 2023-08-11 | 2023-08-07 | 2023-08-11
8.1.4 | 单模块测试和优化 | 李晓雅 |  | 2023-08-14 | 2023-08-18 | 2023-08-14 | 2023-08-18
8.2 | 英国转代理--无gateway账号密码 | 甘焕、王帅、张李聪、金屹杰、李晓雅 |  | 2023-08-03 | 2023-08-18 | 2023-08-03 | 2023-08-18
8.2.1 | 需求对接 | 甘焕 |  | 2023-08-02 | 2023-08-04 | 2023-08-02 | 2023-08-04
8.2.2 | 前端开发 | 张李聪、王帅 |  | 2023-08-07 | 2023-08-11 | 2023-08-07 | 2023-08-11
8.2.3 | 后端开发 | 金屹杰 |  | 2023-08-07 | 2023-08-11 | 2023-08-07 | 2023-08-11
8.2.4 | 单模块测试和优化 | 李晓雅 |  | 2023-08-14 | 2023-08-18 | 2023-08-14 | 2023-08-18
8.3 | 英国EORI | 甘焕、罗朝坤、税国宝、李晓雅 |  | 2023-08-03 | 2023-08-30 | 2023-08-03 | 2023-08-30
8.3.1 | 需求对接 | 甘焕 |  | 2023-08-02 | 2023-08-08 | 2023-08-02 | 2023-08-08
8.3.2 | 前端开发 | 罗朝坤 |  | 2023-08-08 | 2023-08-25 | 2023-08-08 | 2023-08-25
8.3.3 | 后端开发 | 税国宝 |  | 2023-08-08 | 2023-08-25 | 2023-08-08 | 2023-08-25
8.3.4 | 单模块测试和优化 | 李晓雅 |  | 2023-08-26 | 2023-08-30 | 2023-08-26 | 2023-08-30
9 | UAT |  |  | 2023-08-26 | 2023-08-29 | 2023-08-26 | 2023-08-29
9.1 | 第一轮联调UAT | 全员 |  | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 2023-08-26
9.2 | 第一轮联调UAT调整 | 全员 |  | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 2023-08-27
9.3 | 第二轮联调UAT | 全员 |  | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-08-28
9.4 | 第二轮联调UAT调整 | 全员 |  | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-08-29
10 | 上线 |  |  | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31
10.1 | 期初数据导入 | 全员 |  | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30
10.2 | 上线部署和测试 | 全员 |  | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30
10.3 | 用户培训 | 全员 |  | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31
10.4 | 上线跟踪 | 全员 |  | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31
Formulas:
计划开始时间 = MIN([计划开始时间, row below]:E55)
计划结束时间 = MAX([计划结束时间, row below]:F55)
实际开始时间 = MIN([实际开始时间, row below]:G55)
实际结束时间 = MAX([实际结束时间, row below]:H55)

## 版本计划4（2023.09）
序号 | 任务 | SUMEC | AVA | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 备注
1 | 项目启动 |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-28 | 2023-09-01 | 2023-09-28
2 | 需求分析及设计 |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-28 | 2023-09-01 | 2023-09-28
3 | 项目实施 |  |  | 2023-09-04 | 2023-09-28 | 2023-09-04 | 2023-09-28
4 | 产品结构设计和分工调整 | 李文雅、江鹏 |  | 2023-09-04 | 2023-09-07 | 2023-09-04 | 2023-09-07
5 | UI页面设计 | 张伟 |  | 2023-09-04 | 2023-09-28 | 2023-09-04 | 2023-09-28
6 | 平台 | 茆庆权、尹喜晨、郭亚鹏、罗朝坤、王影、潘明星、李晓雅 |  | 2023-09-04 | 2023-09-26 | 2023-09-04 | 2023-09-26
6.1 | 渠道活动V2.0 | 茆庆权、罗朝坤、王影、李晓雅 |  | 2023-09-04 | 2023-09-28 | 2023-09-04 | 2023-09-28
6.1.1 | 需求对接 | 茆庆权 |  | 2023-08-21 | 2023-08-31 | 2023-08-21 | 2023-08-31
6.1.2 | 前端开发 | 罗朝坤 |  | 2023-09-04 | 2023-09-21 | 2023-09-04 | 2023-09-21
6.1.3 | 后端开发 | 王影 |  | 2023-09-04 | 2023-09-21 | 2023-09-04 | 2023-09-21
6.1.4 | 单模块测试和优化 | 李晓雅 |  | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 2023-09-22 | 2023-09-26
6.2 | 渠道商的月度账单 | 茆庆权、王孝虎、税国宝、李晓雅 |  | 2023-09-04 | 2023-09-26 | 2023-09-04 | 2023-09-26
6.2.1 | 需求对接 | 茆庆权 |  | 2023-08-21 | 2023-08-31 | 2023-08-21 | 2023-08-31
6.2.2 | 前端开发 | 王孝虎 |  | 2023-09-04 | 2023-09-21 | 2023-09-04 | 2023-09-21
6.2.3 | 后端开发 | 税国宝 |  | 2023-09-04 | 2023-09-21 | 2023-09-04 | 2023-09-21
6.2.4 | 单模块测试和优化 | 李晓雅 |  | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 2023-09-22 | 2023-09-26
6.3 | 代理商的的月度账单 | 茆庆权、潘明星、税国宝、李晓雅 |  | 2023-09-04 | 2023-09-26 | 2023-09-04 | 2023-09-26
6.3.1 | 需求对接 | 茆庆权 |  | 2023-08-21 | 2023-08-31 | 2023-08-21 | 2023-08-31
6.3.2 | 前端开发 | 潘明星 |  | 2023-09-04 | 2023-09-21 | 2023-09-04 | 2023-09-21
6.3.3 | 后端开发 | 税国宝 |  | 2023-09-04 | 2023-09-21 | 2023-09-04 | 2023-09-21
6.3.4 | 单模块测试和优化 | 李晓雅 |  | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 2023-09-22 | 2023-09-26
7 | EPR | 茆庆权、尹喜晨，郭亚鹏，李晓雅 |  | 2023-09-04 | 2023-09-26 | 2023-09-04 | 2023-09-26
7.1 | API对接：Bellacocool （德国WEEE、电池法） | 茆庆权、尹喜晨，郭亚鹏，李晓雅 |  | 2023-09-04 | 2023-09-26 | 2023-09-04 | 2023-09-26
7.1.1 | 需求对接 | 茆庆权 |  | 2023-08-21 | 2023-08-31 | 2023-08-21 | 2023-08-31
7.1.2 | 前端开发 | 尹喜晨 |  | 2023-09-04 | 2023-09-21 | 2023-09-04 | 2023-09-21
7.1.3 | 后端开发 | 郭亚鹏 |  | 2023-09-04 | 2023-09-21 | 2023-09-04 | 2023-09-21
7.1.4 | 单模块测试和优化 | 李晓雅 |  | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 2023-09-22 | 2023-09-26
8 | VAT |  |  | 2023-09-04 | 2023-09-26 | 2023-09-04 | 2023-09-26
8.1 | 法国EORI申请 | 茆庆权、张李聪、金屹杰、李晓雅 |  | 2023-09-04 | 2023-09-26 | 2023-09-04 | 2023-09-26
8.1.1 | 需求对接 | 茆庆权 |  | 2023-08-21 | 2023-08-31 | 2023-08-21 | 2023-08-31
8.1.2 | 前端开发 | 张李聪 |  | 2023-09-04 | 2023-09-21 | 2023-09-04 | 2023-09-21
8.1.3 | 后端开发 | 金屹杰 |  | 2023-09-04 | 2023-09-21 | 2023-09-04 | 2023-09-21
8.1.4 | 单模块测试和优化 | 李晓雅 |  | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 2023-09-22 | 2023-09-26
9 | UAT |  |  | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-26
9.1 | 第一轮联调UAT | 全员 |  | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-26
9.2 | 第一轮联调UAT调整 | 全员 |  | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-26
9.3 | 第二轮联调UAT | 全员 |  | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-26
9.4 | 第二轮联调UAT调整 | 全员 |  | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-26
10 | 上线 |  |  | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28
10.1 | 期初数据导入 | 全员 |  | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28
10.2 | 上线部署和测试 | 全员 |  | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28
10.3 | 用户培训 | 全员 |  | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28
10.4 | 上线跟踪 | 全员 |  | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28
Formulas:
计划开始时间 = MIN([计划开始时间, row below]:E40)
计划结束时间 = MAX([计划结束时间, row below]:F40)
实际开始时间 = MIN([实际开始时间, row below]:G40)
实际结束时间 = MAX([实际结束时间, row below]:H40)

## 版本计划5（2023.10）
序号 | 任务 | SUMEC | AVA | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 备注
1 | 项目启动 |  |  | 2023-10-08 | 2023-10-31 | 2023-10-08 | 2023-10-31
2 | 需求分析及设计 |  |  | 2023-10-08 | 2023-10-31 | 2023-10-08 | 2023-10-31
3 | 项目实施 |  |  | 2023-10-08 | 2023-10-31 | 2023-10-08 | 2023-10-31
4 | 产品结构设计和分工调整 | 李文雅、江鹏 |  | 2023-10-08 | 2023-10-12 | 2023-10-08 | 2023-10-12
5 | UI页面设计 | 张伟 |  | 2023-10-08 | 2023-10-31 | 2023-10-08 | 2023-10-31
6 | 平台 | 茆庆权、金屹杰、张李聪、李晓雅 |  | 2023-10-08 | 2023-10-31 | 2023-10-08 | 2023-10-31
6.1 | 续费管理 | 茆庆权、金屹杰、张李聪、李晓雅 |  | 2023-10-08 | 2023-10-30 | 2023-10-08 | 2023-10-30
6.1.1 | 需求对接 | 茆庆权 |  | 2023-09-04 | 2023-09-14 | 2023-09-04 | 2023-09-14
6.1.2 | 前端开发 | 张李聪 |  | 2023-10-08 | 2023-10-20 | 2023-10-08 | 2023-10-20
6.1.3 | 后端开发 | 金屹杰 |  | 2023-10-08 | 2023-10-20 | 2023-10-08 | 2023-10-20
6.1.4 | 单模块测试和优化 | 李晓雅 |  | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 2023-10-23 | 2023-10-30
7 | EPR | 茆庆权、尹喜晨（前），郭亚鹏（后），李晓雅 |  | 2023-10-08 | 2023-10-31 | 2023-10-08 | 2023-10-31
7.1 | 法国包装法申报 | 茆庆权、尹喜晨（前），郭亚鹏（后），李晓雅 |  | 2023-10-08 | 2023-10-30 | 2023-10-08 | 2023-10-30
7.1.1 | 需求对接 | 茆庆权 |  | 2023-09-04 | 2023-09-14 | 2023-09-04 | 2023-09-14
7.1.2 | 前端开发 | 尹喜晨 |  | 2023-10-08 | 2023-10-20 | 2023-10-08 | 2023-10-20
7.1.3 | 后端开发 | 郭亚鹏 |  | 2023-10-08 | 2023-10-20 | 2023-10-08 | 2023-10-20
7.1.4 | 单模块测试和优化 | 李晓雅 |  | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 2023-10-23 | 2023-10-30
7.2 | 法国WEEE | 茆庆权、尹喜晨，潘明星、郭亚鹏，税国宝、李晓雅 |  | 2023-10-08 | 2023-10-30 | 2023-10-08 | 2023-10-30
7.2.1 | 需求对接 | 茆庆权 |  | 2023-09-04 | 2023-09-14 | 2023-09-04 | 2023-09-14
7.2.2 | 前端开发 | 尹喜晨，潘明星 |  | 2023-10-08 | 2023-10-20 | 2023-10-08 | 2023-10-20
7.2.3 | 后端开发 | 郭亚鹏，税国宝 |  | 2023-10-08 | 2023-10-20 | 2023-10-08 | 2023-10-20
7.2.4 | 单模块测试和优化 | 李晓雅 |  | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 2023-10-23 | 2023-10-30
7.3 | 法国电池法 | 茆庆权、尹喜晨，潘明星、郭亚鹏，税国宝、李晓雅 |  | 2023-10-08 | 2023-10-30 | 2023-10-08 | 2023-10-30
7.3.1 | 需求对接 | 茆庆权 |  | 2023-09-04 | 2023-09-14 | 2023-09-04 | 2023-09-14
7.3.2 | 前端开发 | 尹喜晨，潘明星 |  | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 2023-10-16 | 2023-10-20
7.3.3 | 后端开发 | 郭亚鹏，税国宝 |  | 2023-10-08 | 2023-10-20 | 2023-10-08 | 2023-10-20
7.3.4 | 单模块测试和优化 | 李晓雅 |  | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 2023-10-23 | 2023-10-30
7.4 | 法国纺织品 | 茆庆权、尹喜晨，潘明星、郭亚鹏，税国宝、李晓雅 |  | 2023-10-08 | 2023-10-30 | 2023-10-08 | 2023-10-30
7.4.1 | 需求对接 | 茆庆权 |  | 2023-09-04 | 2023-09-14 | 2023-09-04 | 2023-09-14
7.4.2 | 前端开发 | 尹喜晨，潘明星 |  | 2023-10-18 | 2023-10-20 | 2023-10-18 | 2023-10-23
7.4.3 | 后端开发 | 郭亚鹏，税国宝 |  | 2023-10-08 | 2023-10-20 | 2023-10-08 | 2023-10-23
7.4.4 | 单模块测试和优化 | 李晓雅 |  | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 2023-10-23 | 2023-10-30
7.5 | 法国家具法 | 茆庆权、尹喜晨，潘明星、郭亚鹏，税国宝、李晓雅 |  | 2023-10-08 | 2023-10-30 | 2023-10-08 | 2023-10-30
7.5.1 | 需求对接 | 茆庆权 |  | 2023-09-04 | 2023-09-14 | 2023-09-04 | 2023-09-14
7.5.2 | 前端开发 | 尹喜晨，潘明星 |  | 2023-10-08 | 2023-10-20 | 2023-10-08 | 2023-10-20
7.5.3 | 后端开发 | 郭亚鹏，税国宝 |  | 2023-10-08 | 2023-10-20 | 2023-10-08 | 2023-10-20
7.5.4 | 单模块测试和优化 | 李晓雅 |  | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 2023-10-23 | 2023-10-30
8 | UAT |  |  | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27
8.1 | 第一轮联调UAT | 全员 |  | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27
8.2 | 第一轮联调UAT调整 | 全员 |  | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27
8.3 | 第二轮联调UAT | 全员 |  | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27
8.4 | 第二轮联调UAT调整 | 全员 |  | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27
9 | 上线 |  |  | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-10-30 | 2023-10-31
9.1 | 期初数据导入 | 全员 |  | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30
9.2 | 上线部署和测试 | 全员 |  | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30
9.3 | 用户培训 | 全员 |  | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30
9.4 | 上线跟踪 | 全员 |  | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-31
Formulas:
计划开始时间 = MIN([计划开始时间, row below]:E44)
计划结束时间 = MAX([计划结束时间, row below]:F44)
实际开始时间 = MIN([实际开始时间, row below]:G44)
实际结束时间 = MAX([实际结束时间, row below]:H44)